Приложение №1 к договору

подряда № ____/20/ОАО

Техническое задание.

Наименование работ: Выполнение работ по устройству чистовых полов на объекте: «Реконструкция комплекса производственных объектов ОАО «Северное Молоко», 4й этап, расположенного по адресу г.Грязовец, ул.Соколовская д.59.

Перечень работ:

- Демонтаж старого пола с вывозом на улицу. (общий объём демонтажных работ составляет 172,8 м3 и может быть уточнён при производстве работ).

- Отсыпка ПГС с уплотнением с коэффициентом уплотнения 0,95 (объём 230,4м3).

- Устройство стяжки из бетона В25, арм. 8 мм 150*150, с уклонами (толщ ср 100 мм на м кв) – 1152м2.

- Нарезка швов в стяжке и пурцеме деформационных по осям колонн  с укладкой шнура Велотерм, заполнением ПУ герметиком. (384 м.пог.)

- Устройство гидроизоляции из линокрома в один слой - 1152м2.

- Устройство силовой плиты 200мм(арм. до 80 кг/м3)  бетон B25 W4 F150, с укладкой мембраны плантер – 115,2м3.

Устройство силовой плиты пола:

Рис. 1.1. Узел армирования полов (силовая плита).

- Устройство силовой плиты выполнить по мембране Плантер с проклейкой швов;

- Армирование плиты выполнить согласно узла устройства силовой плиты пола;

- Финишное покрытие: Устройство полимерных полов выполнить согласно техническим условиям производителя полимерных полов.

- При производстве работ выполнить гидроизоляцию между стяжкой и силовой плитой пола.

- Полиуретан цементное покрытие QTP 2640 с нарезанием и устройством деформационных швов, заполнением их полиуретановым герметиком (Sika,BASF, U-seal) по цементно-песчаной стяжке ẟ≈150 мм. с армированием сеткой Вр 5, ячея 100×100. (Толщина финишного покрытия должна составлять не менее 6мм)

- Подрезка существующей плиты пола шворезчиком – 24 м.пог.

- Устройство деформационных швов от существующих конструкций Велотерм 5 мм, заполненение верха шва пу герметиком - 45 м.пог.

- Устройство чистового пола из полиуретанцемента в помещении цехов , толщиной  5мм – 1152 м2.

- Нарезка технологических штроб в стяжке вокруг фундаметов, трапов, по периметру  помещений – 286 м.пог.

- Устройство плинтуса из кварца и пурцема по периметру стен – 168 м.пог.

- Устройство и герметизация швов деформационных из QTP 4570 (термостойкой полимочевины) (5,75 кг 1 ведро) по трапам, фундаментам. - 40 м.пог.

Требования к производству работ:

- работы проводятся в стесненных условиях, на территории действующих цехов,

согласование времени проведения работ с представителями цеха, ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- все материалы, технику и механизмы предоставляет Подрядчик.

- перед началом работ Подрядчик обязан предоставить на согласование Заказчику Проект

Производства Работ, график производства работ.

Перед подачей КП, все объемы работ, высотные отметки и прочие, необходимые для производства работ данные, Подрядчик должен уточнить на месте и согласовать с Заказчиком.

В случае появления дополнительных работ, произошедших по вине Подрядчика

(неверный подсчет объемов работ, повреждение уже смонтированного конструктива, повреждение оборудования Заказчика и т.д.) все затраты на выполнение работ и восстановление поврежденных конструкций и оборудования несет Подрядчик.

- все работы необходимо выполнить в соответствии с действующими строительными

нормами и правилами (СНиП, СП, ГОСТ и т.д.) и требованиями Заказчика.

- требуется выполнить следующие работы согласно представленной проектной

документации, требований настоящего ТЗ, требованиям Заказчика.

- ежедневно, после окончания работ, ОБЯЗАТЕЛЬНО! проводить уборку территории

строительной площадки с вывозом мусора для утилизации; Вывоз всего строительного мусор осуществляется силами и за счёт подрядчика.

-  во время производства работ, в условиях действующего предприятия, необходимо

оформление нарядов допусков на огневые и высотные работы, соблюдение требований

ОТ и ПБ, ОБЯЗАТЕЛЬНО;

-  утилизацию строительного мусора осуществляет Подрядчик по согласованию с

Заказчиком;

- весь образовавшийся металл при демонтажных работах требуется складировать в   согласованном с заказчиком месте на территории завода. Утилизация(сдача) металла производится силами заказчика.

-  Подрядчик обеспечивает сохранность действующего рабочего оборудования,

расположенного на участке производства работ;

-  Подрядчик обеспечивает постоянное водоотведение на участке демонтажа силовой

плиты пола.

-  Подрядчик обеспечивает мероприятия по предотвращению обрушения плит покрытия.

Сроки проведения работ:

Начало проведения работ: не позднее 01.10.2020г.

Окончание проведения работ: не позднее 31.10.2020г.

Рис. 1.2. Ситуационный план демонтажа.

Рис. 1.3. Ситуационный план с оборудованием существующий.

Рис. 1.4. Ситуационный план с указанием реконструируемой площади.(до реконструкции)

Рис. 1.5. Ситуационный план с указанием реконструируемой площади.(после реконструкции)

Рис. 1.6. Фотографии существующего состояния помещения ТП.

Требования к предоставлению КП:

-  коммерческое предложение должно предоставляться строго по форме Заказчика, с обязательным заполнением всех строк и столбцов, изменение формы КП не допускается;

-  коммерческое предложение должно быть предоставлено в формате PDF с обязательной подписью руководителя предприятия и скреплено печатью предприятия. При несоблюдении данного условия коммерческое предложение рассмотрено не будет.

КП требуется направлять по адресу:  VerkhovtsevNA@milk35.ru

Форма предоставления КП

Рис. 1.7. Форма предоставления КП

ТЗ разработал: Силин В.А. 89115243693   Silinva@milk35.ru

ТЗ проверил:                                                                          Верховцев Николай Андреевич

Ведущий инженер проекта

ОАО "Северное молоко"

Моб:+7-921-830-25-84

Почта: VerkhovtsevNA@milk35.ru

Skype: VerkhovtsevNA

ТЗ согласовано: ___________________подрядная организация ______________