
**Приложение №1 к договору**

**подряда № \_\_\_\_/19/ОАО**


**Техническое задание.**

**Наименование работ: Выполнение строительных работ** **устройству чистовых полов на участке кристаллизации кислотоупорной плиткой в осях (1\*\*-2\*\*/Б\*п-В\*п) на территории ОАО «Северное Молоко».**


1. **Работы должны быть выполнены в соответствии с учётом требований, указанных ниже:**
2. Устройство тёплового контура по оси Б\*п, проф.лист предоставляет заказчик. Последующий прогрев помещения осуществляется силами подрядчика. Демонтаж ограждения теплового контура по окончаниии работ.
3. Устройство основания с разуклонкой из бетона B25 с учётом зимних условий с одинарным армированием сеткой 8мм с шагом 150\*150мм. При подготовке основания выполнить обратную засыпку пазух песком с трамбованием (коэффициен 0,95). При производстве работ требуется установка двух трапов в проектное положение.
4. Устройство кислотоупорной плитки EuroCeramic 230\*113\*20мм на химически стойком клею с разделкой швов эпоксидной затиркой на участке (возможно согласование с заказчиком других размеров и производителей) согласно технологии, описанной в ТЗ. В местах деформационных швов требуется устройство посредством герметика SikaFlex (U-seal).

Рис.1. Схема участка.

1. **Технология подготовки и укладки плитки описана ниже:**



* **Способ укладки плитки, в пустошовку с разделкой швов затиркой.**








Рис.2. Фотография места проведения работ.

1. **Сроки выполнения работ:**

Выполненит работы по подготовке и заливке основания требуется с 30.10.2019 по 05.11.2019. Укладку плитки произвести через 7дней после подготовки основания с 14.11.2019 по 20.11.2019.

1. **Предоставление КП:**

Коммерческое предложение требуется предоставить в следующем (табличном) виде на фирменном бланке с подписью и печатью.




Рис.3. Табличная форма предоставления КП.

**ТЗ подготовил: Лошманов А.В.**

**ТЗ согласовано: Верховцев Н.А. +7(921) 830-25-84** [**VerkhovtsevNA@milk35.ru**](mailto:VerkhovtsevNA@milk35.ru)

**ТЗ согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подрядная организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**